## Sheet1
منظمة رعاية الطفولة مكتب ولاية سنار EU inclusive quality education for the most vulnerable children in Sudan
جدول كميات ومواصفات تشييد وحدة مرحاض (4 عيون) مدرسة مهيرة بنت عبود بنات - أبوحجار
البند | المواصفات | الكميات
|  | الوحدة | الكمية USD | سعر الوحدة USD | الجملة
1 | أعمال الحفريات والردميات
يتم الحفر حسب المواصفات الفنية واصول الصنعة السعر يشمل تجهيز ونظافة الموقع و التخطيط والحفر وسند الجوانب اذا لزم الامر واستخراج ناتج الحفر خارج الموقع عمل حواجز الحماية و جميع إجراءات السلامةوذلك حسب الرسومات الفنية
1.1 | عمل حفريات حوض التحليل بأبعاد (3.5*6) م وعمق 3.5 م مع ازالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع حسب الرسومات الفنية . | م³ | 73.5 |  | 0
1.2 | حفر أساس شريطي للحائط الساتر الأمامي بعرض 50 سم وعمق 60 سم يشمل مدرج دوي الاحتياجات الخاصة مع ازالة الناتج الحفر بعيدا عن الموقع حسب الرسومات المرفقة . | م.ط | 10 |  | 0
1.3 | توريد وتنفيذ اساسات حجرية (لبشة) من الحجر الجرانيت للحائط الساتر ومدرج ذوي الاحتياجات الخاصة ( بعرض 50 سم وعمق 60 سم ) توضع على مراحل وتخوض كل مرحلة لوحدها حتى مستوى سطح الارض باستخدام مونة اسمنتية . | م.ط | 10 |  | 0
1.4 | توريد وعمل ردميات بالتربة الصخرية داخل مساحة الساتر على طبقات كل 15 سم بارتفاع 50 سم مع الرش والمندلة الجيدة | م³ | 4.5 |  | 0
جملة أعمال الحفريات والأعمال |  |  |  |  | 0
2 | أعمال الخرسانات
يتم العمل حسب المواصفات الفنية اللازمة واصول الصنعة السعر يشمل عمل الفرم اللازمة لاعطاء سطح املس نظيف وكل المواد اللازمة من أسمنت وحديد تسليح وغيره
2.1 | توريد وصب خرسانة بيضاء داخل حفرة حوض التحليل سمك 10 سم بخلطة 1:3:6 | م² | 21 |  | 0
2.2 | توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لقاعدة المرحاض داخل حوض التحليل سمك 15 سم بحديد تسليح 12 ملم في الاتجاهين كل 15 سم بنسبة خلط 1:2:4 السعر يشمل المعالجة بالمياه لمدة اسبوع | م³ | 3.15 |  | 0
2.3 | توريد وعمل بيم لسقفة حوض التحليل بأبعاد 30*30 سم من حديد تسليح 12 ملم وكانات 8 ملم كل 25 سم بنسبة خلط 1:3:6 ويمتد حتى يشمل الحائط الحارجي للمر الساتر السعر يشمل المعالجة بالمياه لمدة اسبوع . | م³ | 2.7 |  | 0
2.4 | توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لسقف حوض التخمير سمك 15 سم بحديد تسليح 12 ملم في الاتجاهين كل 15 سم مع عمل حسب الرسومات . | م³ | 3.15 |  | 0
2.5 | توريد وتنفيد بيم مستمر للعتب بأبعاد (20*20 سم ) بحديد 4 سيخات 12 ملم وكانات 8 ملم كل 25 سم بنسبة خلط 1:2:4 | م³ | 0.8 |  | 0
2.6 | توريد وعمل فرشة خرسانة بيضاء داخل مساحة الساتر وبسطة مدرج ذوي الاحتاجات الخاصة سمك 10 سم بنسبة خلطة 1:3:6 | م² | 10 |  | 0
2.7 | توريد وصب أغطية منهول بأبعاد 60*60 سم من خرسانة مسلحة بحديد تسليح 12 ملم في اتجاهين كل 15 سم بنسبة خلط 1:2:4 مع عمل مقبض مع التخديم والتشطيب الجيد حسب اصول الصنعة | عدد | 2 |  | 0
جملة أعمال الخرسانة |  |  |  |  | 0
3 | أعمال المباني
يتم البناء بالطوب الاحمر المصنف بنمرة (1) الخالي تماما من الطوب الفاير والاصفر يتم العمل حسب المواصفات الفنية والرسومات وأصول الصنعة . السعر يشمل كل المواد الطابقة للمواصفات والجودة لانجازه العمل بأكمل وجه .
3.1 | توريد وعمل تجليد مباني بالطوب الاحمر نمرة 1 سمك طوبة ونصف بالمونة الاسمنتية خلط 1:8 داخل حوض التحليل لعدد 2 غرف حسب الرسومات المرفقة واصول الصنعة وتوجيهات المهندس الاستشاري . | م ² | 71 |  | 0
3.2 | توريد وعمل مباني لدورات المياه والحائط الساتر بالطوب الاحمر نمرة 1 سمك (1) طوبة بالمونة الأسمنتية حسب الرسومات المرفقة واصول الصبعة وتوجيهات المهندس الاستشاري | م² | 64 |  | 0
3.3 | توريد وعمل قصة لحوائط الساتر الخارجي بالطوب الاحمر سمك طوبة ونصف وارتفاع 50 سم (حسب الشيرب) بالمونة الأسمنتية خلط 1:8 | م² | 5 |  | 0
3.4 | توريد وعمل مباني بربيت بالطوب الاحمر سمك طوبة وارتفاع 40سم مع مراعاة الميلان بالمونة الاسمنتية خلط 1:8 | م² | 7.4 |  | 0
3.5 | توريد وعمل رامب لذوي الاحتياجات الخاصة من الطوب الاحمر سمك طوبة ونصف والمونة الاسمنتية 1:8 مع عمل فرشة خرسانة بيضاء سمك 10 سم بنسبة ميلان 10:1 مع عمل بيم مقلوب في بداية الرامب من الخرسانة المسلحة خلط 1:3:6 بأبعاد 20 *20 سم وطول 120 سم بحديد تسليح 12 ملم وكانات 8 ملم كل 25 سم مع تركيب مقبض أيادي من المواسير المدورة 1.5 بوصة سمك 1 ملم عدد 13 قائم بارتفاع 80 سم حسب الرسومات المرفقة | عملية | 1 |  | 0
3.6 | توريد وتركيب سيراميك أرضيات بأبعاد 20*20 (المدينة ) السعر يشمل المعالجة بالاسمنت الابيض | م² | 7.5 |  | 0
3.7 | توريد وتركيب وزرة سيراميك أرضيات بأرتفاع 10 سم (راس الخيمة ) السعر يشمل المعالجة بالاسمنت الابيض | م.ط | 22 |  | 0
جملة أعمال المباني |  |  |  |  | 0
4 | أعمال السقوفات
يتم عمل السقوفات حسب المواصفات الفنية والمواد عالية الجودة السعر يشمل المواسير والزنك والمسامير والعازل ويشمل ايضا كل اعمال اللحام والقطع والتوضيب والبرشمة والرباط والطلاء حسب المواصفات واصول الصنعة وتوجيهات المهندس الاستشاري
4.01 | توريد وتركيب سقف من الزنك التقيل سمك 35 ملم ماركة (ابوحصان ) مع عمل 4 قواطع من المواسير 4*8 سمك 1 ملم و عدد 3 مدادات من المواسير التقيلة 3*6 سمك 1ملم السعر يشمل الطلاء بالزلقون والبوهية | م² | 13 |  | 0
جملة أعمال السقوفات |  |  |  |  | 0
5 | أعمال الأبواب والشبابيك
يتم عمل الابوب والشبابيك من المواسير المستطيلة 4*8 للحلوق سمك 1 ملم وقوائم والعارضات من المواسير المستطيلة 3*6 سمك 1 ملم للابواب ومواسير 2.5*5 سمك 1 ملم للشبابيك والصاج سمك 8 ملم السعر يشمل المواد والتوضيب واللحام والعزل والطلاء والاقفال والتركيب مع توضيب الفتحات والدساتير والتتثبيت بالخرسانة البيضاء .
5.01 | توريد وتركيب باب ضلفة واحدة بأبعاد 0.80*2.20 م من المواسير 3*6 سمك 1 ملم للحلق ومواسير 2.5*5 ملم للضلف والتجليد بالصاج المحير مع عمل الاكسندا النملي الناعم بالمناور السعر تركيب ترابيس 6 بوصة للابواب وترباس قفل من الخارج مع عمل المقابض والعزل والطلاء | عدد | 4 |  | 0
5.02 | توريد وتركيب منور بأبعاد 40*40 سم من المواسير 2*4 سمك 1ملم وعمل حلية على شكل شبك من السيخ السادة 3 لينية وتركيب النمل الناعم والخشن مع العزل والطلاء بالبوهية | عدد | 4 |  | 0
جملة أعمال الابواب والشبابيك |  |  |  |  | 0
6 | أعمال البياض
يتم عمل البياض من الاسمنت البورتلاندي والرملة الناعمة الخالية من التربة الطينية والسعر يشمل نظافة الحوائط وتوضيب الفتحات والسعر يشمل ايضا الكتوفة والمعابر يقاس البياض الداخلي بدون خصم الفتحات وتيتم خصم الفتحات في البياض الخارجي يتم العمل حسب المواصفات الفنية وأصول الصنعة وتوجيهات الاستشاري .
6.01 | توريد وعمل بياض داخل حوض التحليل بخلطة مونة اسمنتية 1:6 مع عمل لبان من الاسمنت | م² | 81 |  | 0
6.02 | توريد وعمل بياض من الداخل لدورات المياه بخلطة مونة اسمنتية 1:6 | م² | 55 |  | 0
6.03 | توريد وعمل بياض من الخارج لدورات المياه والحائط الساتر بخلطة مونة اسمنتية 1:8 | م² | 64 |  | 0
جملة أعمال البياض |  |  |  |  | 0
7 | أعمال الدهانات
يتم عمل الدهانات حسب المواصفات الفنية العامة وأصول الصنعة والسعر يشمل نظافة الحوائط والتوضيب لاعطاء سطح أملس ونظيف ويشمل أيضا كل الزوايا الداخلية والكتوفة والمعابر
7.01 | توريد وعمل دهان عازل للمياه (ممبرين ) للقاعدة وعازل (بيتومين ) للحوائط داخل حوض التخمير وذلك حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف | م² | 102 |  | 0
7.02 | توريد وعمل دهان من الداخل ثلاثة طبقات من البوماستيك ( ماركة المهندس ) بعد عمل البطانة بالطلية الحريرية والتنعيم والصنفرة الجيدة مع عمل حزام بالبوهية الزيتية بارتفاع 1.5 م يتم اختيار اللون لا حقا يتم حسب توجيهات الاستشاري . | م² | 55 |  | 0
7.03 | توريد وعمل دهان ثلاثة طبقات من الخارج بالبوماستيك (ماركة المهندس ) بعد عمل بطانة بالجير الحى يتم اختيار اللون لاحقا حسب توجيهات الاستشاري | م² | 64 |  | 0
جملة أعمال الدهانات |  |  |  |  | 0
8 | أعمال السباكة والكهرباء
يتم عمل التوصيلات السباكة والكهرباء حسب المواصفات الفنية واصول الصنعة الشعر يشمل كل مستلزمات التمديدات من الحفر ورمي المواسير والمواد اللازمة للتوصيل .
8.01 | توريد وتركيب خط مياة من مواسير PPR 3/4 بطول كلي 12 متر مع تركيب عدد (4 ) حنفية 3/4 بوصة انجليزية حنفية واحدة لكل دورة مياه السعر يشمل تركيب بلف 3/4 وكافة المتطلبات من جلب واكواع وتي حسب اصول الصنعة . | عملية | 1 |  | 0
8.02 | توريد وتركيب مقعد شرقي من الرخام من تركيب ماسورة 4 بوصة بطول 50 سم في السقفة اسفل المقعد | عدد | 3 |  | 0
8.03 | توريد وتركيب مقعد ستاند لذوي الاحتياجات الخاصة | عدد | 1 |  | 0
8.04 | توريد وتركيب ماسورة تهوية 4 بوصة PVC ارتفاع 3 م مع تركيب الغطاء والنملي الناعم . | عدد | 2 |  | 0
8.05 | توريد وتركيب لمبة 20LED واط مع ملحقاتها | عدد | 5 |  | 0
جملة أعمال السباكة |  |  |  |  | 0
| جملة التكلفة الكلية USD |  | 0
الفترة الزمنية :......................................................................................................
الجملة بالحروف
اسم الشركة :......................................................................... الختم :..........................................................
اسم المندوب:..................................................................................التوقيع :.........................................................
العنوان :........................................................................................
التلفون:..........................................................................................
م. عزام ابراهيم محمد توم مشرف الانشاءات